## Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo phạm vi cho Sprint 6

### Cách 1: Dự báo dựa trên Xu hướng Velocity lịch sử kết hợp con số đề xuất của Quản lý (Velocity-Driven)

- Bản chất: Lấy Velocity lịch sử (đặc biệt là mức trung bình gần đây hoặc con số cao trong quá khứ) làm mốc tham chiếu chính để định hướng khối lượng công việc, cố gắng đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng của quản lý.

- Con số dự báo: 19-20SP (bằng mức Velocity cao trước đây và bám sát con số 20 SP mà quản lý đề nghị).

- Danh sách PBI được chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP)

  - PBI 2: Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ (13SP) (Lưu ý: Mặc dù chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS, cách này vẫn ép đưa vào để đủ số lượng SP)

  - Tổng SP: 5+13=18SP (hoặc nhận thêm PBI 5 - Giao diện chủ đề Tết 2SP để chạm mốc 20SP).

### Cách 2: Dự báo dựa trên Planning Capacity thực tế và Độ sẵn sàng của PBI (Capacity & Readiness-Driven)

- Bản chất: Lấy năng lực thực tế hiện tại của đội (Capacity giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ, có nhân sự mới làm quen và nhân sự nghỉ phép) kết hợp việc kiểm định độ rõ của PBI (Defininition of Ready) làm gốc để quyết định khối lượng công việc.

- Con số dự báo: 5-8SP (phù hợp với capacity bị suy giảm và việc loại bỏ các PBI chưa đủ tiêu chí rõ ràng).

- Danh sách PBI được chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP) (Đã đủ Acceptance Criteria, phục vụ trực tiếp mục tiêu giúp khách chủ động khi chờ tài xế).

  - PBI 3: Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến (3SP) (Hợp đồng SMS đã ký, sẵn sàng thực hiện).

  - Tổng SP: 5+3=8SP (Loại bỏ PBI 2 do thiếu Acceptance Criteria trường hợp mất GPS, loại bỏ PBI 4 và 5 vì chưa phục vụ trực tiếp Sprint Goal hoặc chưa cần thiết).

## Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí so sánh | Cách 1 (Velocity-Driven / Kỳ vọng quản lý) | Cách 2 (Capacity & Readiness-Driven / Thực tế đội ngũ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (-) Nhược điểm: Bỏ qua thực tế capacity giảm mạnh (còn 186 giờ, có dev mới nửa thời gian, Hà nghỉ 3 ngày) và ép đội gánh khối lượng công việc lớn không tương xứng. | (+) Ưu điểm: Bám sát năng lực thực tế (186 giờ) và sự sụt giảm capacity, đảm bảo áp lực công việc nằm trong vùng an toàn, tránh quá tải. |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal & Chất lượng | (-) Nhược điểm: Buộc phải nhận PBI 2 (13SP) dù chưa đủ Acceptance Criteria (thiếu trường hợp mất tín hiệu GPS), dễ dẫn đến sản phẩm lỗi và không đạt chuẩn Done. | (+) Ưu điểm: Chỉ chọn các PBI đã đủ điều kiện rõ ràng (PBI 1, PBI 3), bảo vệ chất lượng đầu ra và đảm bảo sản phẩm hoàn thành thực sự (Done). |
| 3. Dễ giải thích với Product Owner | (+) Ưu điểm: Làm hài lòng tức thời quản lý và PO bằng con số lớn, đáp ứng cảm tính về việc "Velocity phải tăng". | (-) Nhược điểm: Khó bảo vệ về lâu dài khi đội không thể hoàn thành cam kết do vướng rủi ro kỹ thuật và thiếu hụt nhân sự. |

## Phần 3 - Lựa chọn phương án và Phản hồi đề nghị của quản lý

### 1. Lựa chọn phương thức

Đội ngũ chọn Cách 2 (Capacity & Readiness-Driven) làm phương án chính thức cho buổi Sprint Planning.

### 2. Sprint Goal và Danh sách PBI đề xuất cho Sprint 6

- Sprint Goal:"Giúp người dùng chủ động và an tâm hoàn toàn khi chờ đợi chuyến đi bằng tính năng hẹn giờ đặt xe trước và cập nhật thông tin trạng thái tài xế minh bạch."

- Danh sách PBI đề xuất:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP)

  - PBI 3: Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến (3SP)

  - Tổng số SP cam kết: 8SP. (PBI 2 tạm hoãn sang Sprint sau để PO hoàn thiện Acceptance Criteria trường hợp mất GPS; các PBI còn lại chưa ưu tiên theo mục tiêu cốt lõi).

### 3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý

"Thưa sếp, chúng em rất hiểu mong muốn đẩy mạnh Velocity để năng suất đội ngũ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, Velocity trong Scrum là hệ quả phản ánh năng lực thực tế chứ không phải là chỉ tiêu ép buộc (KPI). Trong Sprint 6 này, capacity của toàn đội đã giảm đáng kể xuống 186 giờ (do Khoa chuyển đi, dev mới Minh chỉ làm nửa thời gian, và Hà nghỉ phép 3 ngày). Thêm vào đó, PBI lớn là theo dõi vị trí GPS (13SP) vẫn chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật (chưa có AC cho trường hợp mất tín hiệu GPS). Nếu ép nhận 20 SP, đội ngũ sẽ phải gánh rủi ro lớn về chất lượng và chắc chắn sẽ vỡ cam kết. Vì vậy, chúng em đề xuất chốt mức 8 SP với những PBI đã đủ rõ để bảo đảm chất lượng Done tuyệt đối."